## Sheet1
STT | Tình trạng | Mô tả công việc | Bộ phận chịu trách nhiêm | Nhân sự thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian thực hiện | Ghi chú
CHUẨN BỊ HỆ THỐNG
1 |  | Máy chủ : 09 Đề xuất ảo hóa dễ quản lý và 01 máy chủ NAS/ FTP server để lưu recording
IP : tối thiểu 6 IP public và ip LAN
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
|  | Cài đặt môi trường máy chủ | [5 empty] | 3 ngày làm việc
- Cài dặt OS
- Cài dặt cum máy chủ dịch vụ SIP
- Cài đặt cụm máy chủ xử lý media (xử lý tiếng )
- Cài dăt cum máy chủ Database
|  | Triển khai dịch vụ lên máy chủ | [5 empty] | 7 ngày làm việc
- Triển khai dich vụ tổng đài VOIP
- Triển khai dich vụ HA cho cum máy chủ sip với VIP
- Triển khai dich vụ cum máy chủ SIP để loadbalancer kết nối với cụm server media
- Triển khai web GUI khai báo cấu hình tổng đài
|  | Triển khai dữ liệu | [5 empty] | 2 ngày làm việc
- Triển khai HA, replication cho cơ sở dữ liệu
- Triển khai dữ liệu lên cụm cơ sơ dữ liệu
- Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu đến hệ thống web GUI ,
- Thưc hiện kết nối cơ sở dữ liêu đến hệ thống voip
KIỂM THỬ HỆ THỐNG
|  | - Các tính năng cở bản của 1 tổng đài voip với multi tannent | [5 empty] | 7 ngày làm việc
- HA cum máy chủ SIP
- Cum SIP loadbalancer cho cụm media (xử lý tiếng)
- HA cụm cơ sở dữ liệu
TÍCH HỢP CRM
|  | - Đấu nối api quản lý tenant, extension | [5 empty] | Thời gian phụ thuộc vào tình hình thực tế khi triển khai
- Đấu nối api quản lý đầu số, gateway với các nhà cung cấp
- Đấu nối api cdr call, recording